## برنامه زمانی ساخت
فعالیت | زیر فعالیت | طبقه | شروع | پایان | مدت(روز) | هزینه(تومان) | ضریب وزنی زمانی | حجم | واحد
تجهیز کارگاه | تجهیز کارگاه | مشاعات | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 1.5 | 0 | 44.71
خاکبرداری | گودبرداری با ماشین و حمل | مشاعات | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 7 | 120000000 | 238.45 | 480 | مترمکعب
خاکبرداری | خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف | مشاعات | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1 | 2400000 | 238.45 | 120 | متر مربع
پایدارسازی گود | ساخت و اجرای سازه نگهبان خرپایی | مشاعات | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 10.5 | 218116622 | 312.97 | 6027.95 | کیلوگرم
فونداسیون | اجرای بتن مگر | مشاعات | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2.5 | 21065368 | 387.48 | 12.52 | مترمکعب
فونداسیون | ساخت و نصب آرماتور | مشاعات | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 3.5 | 116285520 | 387.48 | 4056 | کیلوگرم
فونداسیون | قالب بندی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2 | 22320000 | 387.48 | 74.4 | متر مربع
فونداسیون | بتن ریزی فونداسیون | مشاعات | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1.5 | 230583600 | 387.48 | 93.6 | مترمکعب
فونداسیون | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) | مشاعات | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1 | 3171000 | 387.48 | 42 | متر مربع
اجرای دیوار حائل | آرماتوربندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 16 | 271332880 | 536.51 | 9464 | کیلوگرم
اجرای دیوار حائل | قالببندی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 6.5 | 93184000 | 536.51 | 291.2 | متر مربع
اجرای دیوار حائل | بتن ریزی دیوار حائل | مشاعات | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 | 86835840 | 536.51 | 43.68 | مترمکعب
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 6.5 | 111813000 | 3502.24 | 3900 | کیلوگرم
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.5 | 6240000 | 3502.24 | 24 | متر مربع
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه منفی 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.5 | 14721000 | 3502.24 | 6 | مترمکعب
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 6.5 | 111813000 | 3502.24 | 3900 | کیلوگرم
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه همکف | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0.5 | 6240000 | 3502.24 | 24 | متر مربع
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه همکف | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.5 | 14721000 | 3502.24 | 6 | مترمکعب
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 6.5 | 111813000 | 3502.24 | 3900 | کیلوگرم
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 0.5 | 6240000 | 3502.24 | 24 | متر مربع
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 1 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.5 | 14721000 | 3502.24 | 6 | مترمکعب
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 6.5 | 111813000 | 3502.24 | 3900 | کیلوگرم
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.5 | 6240000 | 3502.24 | 24 | متر مربع
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 2 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0.5 | 14721000 | 3502.24 | 6 | مترمکعب
اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 6.5 | 111813000 | 3502.24 | 3900 | کیلوگرم
اسکلت | قالب‌بندی ستون | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالببندی تیر | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 1.5 | 14976000 | 3502.24 | 62.4 | متر مربع
اسکلت | قالب‌بندی دیوار برشی | طبقه 3 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.5 | 6240000 | 3502.24 | 24 | متر مربع
اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | طبقه 3 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0.5 | 14721000 | 3502.24 | 6 | مترمکعب
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 4 | 38395737 | 3472.43 | 1283.28 | کیلوگرم
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2.5 | 8064000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 | 35844000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه منفی 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.5 | 29562000 | 3472.43 | 12 | مترمکعب
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 4 | 38395737 | 3472.43 | 1283.28 | کیلوگرم
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه همکف | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2.5 | 8064000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه همکف | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 1 | 35844000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه همکف | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0.5 | 29562000 | 3472.43 | 12 | مترمکعب
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 4 | 38395737 | 3472.43 | 1283.28 | کیلوگرم
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 1 | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2.5 | 8064000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 1 | 35844000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 1 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.5 | 29562000 | 3472.43 | 12 | مترمکعب
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 4 | 38395737 | 3472.43 | 1283.28 | کیلوگرم
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2.5 | 8064000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 35844000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 2 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0.5 | 29562000 | 3472.43 | 12 | مترمکعب
سقف سازه‌ای | آرماتوربندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-21 | 2022-07-24 | 4 | 38395737 | 3472.43 | 1283.28 | کیلوگرم
سقف سازه‌ای | قالببندی سقف | طبقه 3 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2.5 | 8064000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | طبقه 3 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | 35844000 | 3472.43 | 120 | متر مربع
سقف سازه‌ای | بتن ریزی سقف | طبقه 3 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 0.5 | 29562000 | 3472.43 | 12 | مترمکعب
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 3.5 | 32297643 | 6795.83 | 168 0.48 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-06 | 4 | 37373196 | 6795.83 | 190.4 49 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-06 | 7.5 | 102350283 | 6795.83 | 233.26 1417.8 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 2 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | 7.5 | 102350283 | 6795.83 | 233.26 1417.8 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 0.5 | 106122 | 6795.83 | 2.75 | کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2 | 543813 | 6795.83 | 11 | عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.5 | 390416 | 6795.83 | 1 | عدد
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | طبقه 3 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 7.5 | 102350283 | 6795.83 | 233.26 1417.8 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 1.5 | 1881262 | 6795.83 | 48.75 | کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2 | 543813 | 6795.83 | 11 | عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه همکف | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 1.5 | 12649136 | 6795.83 | 7 | عدد
سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 4 | 54135372 | 6795.83 | 150.4 456 | متر مربع کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2.5 | 3038673 | 6795.83 | 78.74 | کیلوگرم
سفت کاری | اجرای بلوکاژ کف حیاط | مشاعات | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5 | 6388800 | 6795.83 | 26.4 | مترمکعب
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 2 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2.5 | 3038673 | 6795.83 | 78.74 | کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 49 | 20551355 | 6795.83 | 292.86 | عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 1 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2 | 6557402 | 6795.83 | 1 10 | عدد عدد
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 0.5 | 617440 | 6795.83 | 16 | کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2.5 | 3038673 | 6795.83 | 78.74 | کیلوگرم
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 2 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2 | 6557402 | 6795.83 | 1 10 | عدد عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | طبقه 3 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2 | 6557402 | 6795.83 | 1 10 | عدد عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | مشاعات | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 0.5 | 3505133 | 6795.83 | 1 1 | کیلوگرم عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 2 | 2022-10-14 | 2022-12-01 | 49 | 20551355 | 6795.83 | 292.86 | عدد
سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | طبقه 3 | 2022-12-02 | 2023-01-19 | 49 | 20551355 | 6795.83 | 292.86 | عدد
تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | مشاعات | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 1.5 | 48202000 | 4962.74 | 2 2 | عدد حلقه
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.5 | 13192457 | 4962.74 | 12.8 | متر مربع
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه منفی 1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.5 | 4270400 | 4962.74 | 7.8 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0.5 | 13192457 | 4962.74 | 12.8 | متر مربع
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه همکف | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.5 | 4270400 | 4962.74 | 7.8 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2.5 | 24170600 | 4962.74 | 116 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0.5 | 30847360 | 4962.74 | 14 | متر مربع
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 2 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0.5 | 30847360 | 4962.74 | 14 | متر مربع
تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | طبقه 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.5 | 30847360 | 4962.74 | 14 | متر مربع
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 1 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 3.5 | 26215600 | 4962.74 | 149.2 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 1 | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | 46559400 | 4962.74 | 106 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 3.5 | 13932750 | 4962.74 | 179.75 5 | متر عدد
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 2.5 | 24170600 | 4962.74 | 116 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 3.5 | 13661750 | 4962.74 | 182.75 9 | متر عدد
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 2 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 3.5 | 26215600 | 4962.74 | 149.2 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 2 | 2022-08-20 | 2022-08-22 | 3 | 46559400 | 4962.74 | 106 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | طبقه 3 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2.5 | 24170600 | 4962.74 | 116 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 5 | 16497350 | 4962.74 | 247.57 49 | متر عدد
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | طبقه 3 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 3.5 | 26215600 | 4962.74 | 149.2 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | طبقه 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30 | 3 | 46559400 | 4962.74 | 106 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 2 | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 5 | 16497350 | 4962.74 | 247.57 49 | متر عدد
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | مشاعات | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1.5 | 7996000 | 4962.74 | 54.4 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | 5152800 | 4962.74 | 22.8 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | طبقه 3 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 5 | 16497350 | 4962.74 | 247.57 49 | متر عدد
تاسیسات فاز اول | نصب کف‌شور بام | مشاعات | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.5 | 946000 | 4962.74 | 2 | عدد
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | 4382400 | 4962.74 | 21 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 0.5 | 2954400 | 4962.74 | 14 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | طبقه 3 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | 1526400 | 4962.74 | 7 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | مشاعات | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | 5382100 | 4962.74 | 8 | متر
تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | مشاعات | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0.5 | 296000 | 4962.74 | 3 4 | متر عدد
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 9.5 | 15790113 | 2801.79 | 110.7 | متر مربع
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه همکف | 2022-07-03 | 2022-07-12 | 9.5 | 15790113 | 2801.79 | 110.7 | متر مربع
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 1 | 2022-07-30 | 2022-08-08 | 9.5 | 15618485 | 2801.79 | 110.69 | متر مربع
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 2 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 9.5 | 15618485 | 2801.79 | 110.69 | متر مربع
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.5 | 7121734 | 2801.79 | 25.01 | متر مربع
کفسازی | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط | طبقه 3 | 2022-08-19 | 2022-08-28 | 9.5 | 15618485 | 2801.79 | 110.69 | متر مربع
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.5 | 7121734 | 2801.79 | 25.01 | متر مربع
کفسازی | شیب بندی و پوکه ریزی بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 10 | 17126160 | 2801.79 | 120 | متر مربع
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.5 | 7121734 | 2801.79 | 25.01 | متر مربع
کفسازی | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه | مشاعات | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1.5 | 19798320 | 2801.79 | 120 | متر مربع
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | 17504795 | 655.74 | 25.01 | متر مربع
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 2 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | 17504795 | 655.74 | 25.01 | متر مربع
سقف کاذب | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل | طبقه 3 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | 17504795 | 655.74 | 25.01 | متر مربع
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2 | 5275291 | 3293.59 | 52.92 10.5 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه همکف | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2 | 5275291 | 3293.59 | 52.92 10.5 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 1 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 9.5 | 28952051 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | طبقه همکف | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 1.5 | 15149520 | 3293.59 | 54 | متر مربع
نازک کاری | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام | مشاعات | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 4 | 36520846 | 3293.59 | 128.52 | متر مربع
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 2 | 2022-09-02 | 2022-09-11 | 9.5 | 28952051 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه منفی 1 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | 4067872 | 3293.59 | 52.92 10.5 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | تهیه و اجرای گچ و خاک | طبقه 3 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | 9.5 | 28952051 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه همکف | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2 | 4067872 | 3293.59 | 52.92 10.5 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 1 | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 9.5 | 22620791 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 2 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | 22620791 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | 7519839 | 3293.59 | 1 | عدد
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 0.5 | 8800000 | 3293.59 | 1 | لنگه
نازک کاری | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار | طبقه 3 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 9.5 | 22620791 | 3293.59 | 257.77 91.98 | متر مربع متر مربع
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.5 | 7519839 | 3293.59 | 1 | عدد
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2 | 67942000 | 3293.59 | 7 1 | لنگه لنگه
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه منفی 1 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 4 | 36881127 | 3293.59 | 106.5 | متر مربع
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 1 | 67678551 | 3293.59 | 9 | عدد
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | 111501446 | 3293.59 | 21.65 | متر مربع
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 1.5 | 93114000 | 3293.59 | 11 | لنگه
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 2 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 1 | 67678551 | 3293.59 | 9 | عدد
نازک کاری | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه | طبقه 3 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | 67678551 | 3293.59 | 9 | عدد
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | 111501446 | 3293.59 | 21.65 | متر مربع
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1.5 | 93114000 | 3293.59 | 11 | لنگه
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه منفی 1 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 3.5 | 157269181 | 3293.59 | 112.74 | متر
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 4 | 36881127 | 3293.59 | 106.5 | متر مربع
نازک کاری | درب و کمد چوبی | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | 111501446 | 3293.59 | 21.65 | متر مربع
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | طبقه 3 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1.5 | 93114000 | 3293.59 | 11 | لنگه
نازک کاری | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... | مشاعات | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 3.5 | 12278200 | 3293.59 | 25.2 | لنگه
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 1 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 1.5 | 352692543 | 3293.59 | 10.89 | متر
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه همکف | 2022-10-30 | 2022-11-02 | 3.5 | 162705456 | 3293.59 | 116.7 | متر
نازک کاری | موزائیک و کف پوش | مشاعات | 2022-10-30 | 2022-11-05 | 7 | 66394148 | 3293.59 | 200 | متر مربع
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 2 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 1.5 | 352692543 | 3293.59 | 10.89 | متر
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 1 | 75956000 | 3293.59 | 6 | عدد
نازک کاری | تهیه و نصب کابینت و متعلقات | طبقه 3 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 1.5 | 352692543 | 3293.59 | 10.89 | متر
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1 | 75956000 | 3293.59 | 6 | عدد
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 1 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 3 | 82237442 | 3293.59 | 97.93 | متر
نازک کاری | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) | طبقه 3 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 75956000 | 3293.59 | 6 | عدد
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 3 | 82237442 | 3293.59 | 97.93 | متر
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2.5 | 11618423 | 3293.59 | 18 | عدد
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | طبقه 3 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 3 | 82237442 | 3293.59 | 97.93 | متر
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه همکف | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2.5 | 11618423 | 3293.59 | 18 | عدد
نازک کاری | سنگ قرنیز دیوارها | مشاعات | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 0.5 | 16320128 | 3293.59 | 12 | متر
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 1 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 3 | 13544255 | 3293.59 | 21 | عدد
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 2 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 3 | 13544255 | 3293.59 | 21 | عدد
نازک کاری | نصب سنگ پله | طبقه 3 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 3 | 13544255 | 3293.59 | 21 | عدد
نازک کاری | نصب سنگ درپوش | مشاعات | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | 17640000 | 3293.59 | 50.4 | متر
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه منفی 1 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.5 | 6975056 | 3293.59 | 6.57 | متر
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه همکف | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.5 | 6975056 | 3293.59 | 6.57 | متر
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 1 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.5 | 7971492 | 3293.59 | 7.51 | متر
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 2 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.5 | 7971492 | 3293.59 | 7.51 | متر
نازک کاری | نرده راه پله | طبقه 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.5 | 7971492 | 3293.59 | 7.51 | متر
نماسازی | اجرای آجر یا سنگ نما | مشاعات | 2022-08-27 | 2022-09-10 | 15 | 181994990 | 447.09 | 124 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | 12034588 | 432.19 | 25.01 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه منفی 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5 | 1415602 | 432.19 | 4.2 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه همکف | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.5 | 1415602 | 432.19 | 4.2 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 1 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 3 | 34895697 | 432.19 | 85.68 | متر مربع
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 1 | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2.5 | 35596383 | 432.19 | 59.54 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | 12034588 | 432.19 | 25.01 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 2 | 2022-09-04 | 2022-09-06 | 3 | 34895697 | 432.19 | 85.68 | متر مربع
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2.5 | 35596383 | 432.19 | 59.54 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | 12034588 | 432.19 | 25.01 | متر مربع
کاشی و سرامیک | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... | طبقه 3 | 2022-09-08 | 2022-09-10 | 3 | 34895697 | 432.19 | 85.68 | متر مربع
کاشی و سرامیک | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه | طبقه 3 | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 2.5 | 35596383 | 432.19 | 59.54 | متر مربع
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه منفی 1 | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 8 | 10170000 | 3845.01 | 456 | متر
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه همکف | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 7.5 | 9720000 | 3845.01 | 444 | متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه منفی 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.5 | 3676000 | 3845.01 | 6 2 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه منفی 1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.5 | 3928000 | 3845.01 | 10 | عدد
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 1 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 11 | 22536638 | 3845.01 | 635.28 | متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه همکف | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | 24415000 | 3845.01 | 5 14 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه همکف | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.5 | 5136000 | 3845.01 | 14 | عدد
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 2 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 11 | 23534238 | 3845.01 | 635.28 | متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 1 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 3 | 28141000 | 3845.01 | 41 4 37 | عدد عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 1 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.5 | 5836000 | 3845.01 | 6 | عدد
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | طبقه 3 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 11 | 24531838 | 3845.01 | 635.28 | متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 2 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | 28141000 | 3845.01 | 41 4 37 | عدد عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 2 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 0.5 | 5836000 | 3845.01 | 6 | عدد
تاسیسات فاز دوم | سیم کشی و کابل کشی | مشاعات | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2.5 | 12736550 | 3845.01 | 126.7 | متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | طبقه 3 | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 3 | 28141000 | 3845.01 | 41 4 37 | عدد عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.5 | 6893000 | 3845.01 | 1 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه منفی 1 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2.5 | 16711000 | 3845.01 | 10 85 | عدد متر
تاسیسات فاز دوم | کلید و پریز و سایر اقلام برقی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | 5054000 | 3845.01 | 3 2 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | طبقه 3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | 5836000 | 3845.01 | 6 | عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب چراغها | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | 1464000 | 3845.01 | 6 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی | طبقه همکف | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5 | 6893000 | 3845.01 | 1 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه همکف | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2 | 14351000 | 3845.01 | 11 55 | عدد متر
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | 46444000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.5 | 169000000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2.5 | 26559600 | 3845.01 | 19 63 | عدد متر
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 1 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 6 | 118516100 | 3845.01 | 60 6 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 1 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2 | 38336000 | 3845.01 | 8 2 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | 46444000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.5 | 169000000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2.5 | 26559600 | 3845.01 | 19 63 | عدد متر
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 2 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | 6 | 118516100 | 3845.01 | 60 6 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 2 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2 | 38336000 | 3845.01 | 8 2 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب پکیج | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | 46444000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب اسپلیت | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5 | 169000000 | 3845.01 | 2 | عدد
تاسیسات فاز دوم | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2.5 | 26559600 | 3845.01 | 19 63 | عدد متر
تاسیسات فاز دوم | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر | طبقه 3 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 6 | 118516100 | 3845.01 | 60 6 | عدد عدد
تاسیسات فاز دوم | نصب رادیاتور و حوله خشک کن | طبقه 3 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 38336000 | 3845.01 | 8 2 | عدد عدد
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 2022-10-11 | 9.5 | 18521280 | 2459.02 | 339.84 | متر مربع
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه همکف | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 8.5 | 16559280 | 2459.02 | 303.84 | متر مربع
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 1 | 2022-10-22 | 2022-11-11 | 20.5 | 43625440 | 2459.02 | 721.29 | متر مربع
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 2 | 2022-11-12 | 2022-12-02 | 20.5 | 43625440 | 2459.02 | 721.29 | متر مربع
نقاشی | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری | طبقه 3 | 2022-12-03 | 2022-12-23 | 20.5 | 43625440 | 2459.02 | 721.29 | متر مربع
آسانسور | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-23 | 5 | 519431000 | 149.03 | 5 | عدد
آنتن مرکزی | نصب آنتن مرکزی | مشاعات | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.5 | 6000000 | 44.71 | 1 | واحد
آنتن مرکزی | نصب ماهواره مرکزی | مشاعات | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.5 | 10700000 | 44.71 | 1 | واحد
برچیدن کارگاه | برچیدن کارگاه | مشاعات | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 1.5 | 0 | 44.71

## گانت چارت
ردیف | شرح | شروع | مدت (روز)
1 | تجهیز کارگاه | 2022-02-20 | 1.5
1.1 | تجهیز کارگاه - مشاعات | 2022-02-20 | 1.5
2 | خاکبرداری | 2022-02-22 | 8
2.1 | گودبرداری با ماشین و حمل - مشاعات | 2022-02-22 | 7
2.2 | خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف - مشاعات | 2022-03-01 | 1
3 | پایدارسازی گود | 2022-02-25 | 10.5
3.1 | ساخت و اجرای سازه نگهبان خرپایی - مشاعات | 2022-02-25 | 10.5
4 | فونداسیون | 2022-03-08 | 13
4.1 | اجرای بتن مگر - مشاعات | 2022-03-08 | 2.5
4.2 | ساخت و نصب آرماتور - مشاعات | 2022-03-11 | 3.5
4.3 | قالب بندی فونداسیون - مشاعات | 2022-03-13 | 2
4.4 | بتن ریزی فونداسیون - مشاعات | 2022-03-15 | 1.5
4.5 | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) - مشاعات | 2022-03-20 | 1
5 | اجرای دیوار حائل | 2022-06-05 | 18
5.1 | آرماتوربندی دیوار حائل - مشاعات | 2022-06-05 | 16
5.2 | قالببندی دیوار حائل - مشاعات | 2022-06-16 | 6.5
5.3 | بتن ریزی دیوار حائل - مشاعات | 2022-06-22 | 1
6 | اسکلت | 2022-03-21 | 117.5
6.1 | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه منفی 1 | 2022-03-21 | 6.5
6.2 | قالب‌بندی ستون - طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 1.5
6.3 | قالببندی تیر - طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 1.5
6.4 | قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه منفی 1 | 2022-03-28 | 0.5
6.5 | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه منفی 1 | 2022-03-30 | 0.5
6.6 | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه همکف | 2022-04-17 | 6.5
6.7 | قالب‌بندی ستون - طبقه همکف | 2022-04-24 | 1.5
6.8 | قالببندی تیر - طبقه همکف | 2022-04-24 | 1.5
6.9 | قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه همکف | 2022-04-24 | 0.5
6.10 | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه همکف | 2022-04-26 | 0.5
6.11 | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه 1 | 2022-05-14 | 6.5
6.12 | قالب‌بندی ستون - طبقه 1 | 2022-05-21 | 1.5
6.13 | قالببندی تیر - طبقه 1 | 2022-05-21 | 1.5
6.14 | قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه 1 | 2022-05-21 | 0.5
6.15 | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه 1 | 2022-05-23 | 0.5
6.16 | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه 2 | 2022-06-10 | 6.5
6.17 | قالب‌بندی ستون - طبقه 2 | 2022-06-17 | 1.5
6.18 | قالببندی تیر - طبقه 2 | 2022-06-17 | 1.5
6.19 | قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه 2 | 2022-06-17 | 0.5
6.20 | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه 2 | 2022-06-19 | 0.5
6.21 | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه 3 | 2022-07-07 | 6.5
6.22 | قالب‌بندی ستون - طبقه 3 | 2022-07-14 | 1.5
6.23 | قالببندی تیر - طبقه 3 | 2022-07-14 | 1.5
6.24 | قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه 3 | 2022-07-14 | 0.5
6.25 | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه 3 | 2022-07-16 | 0.5
7 | سقف سازه‌ای | 2022-04-04 | 116.5
7.1 | آرماتوربندی سقف - طبقه منفی 1 | 2022-04-04 | 4
7.2 | قالببندی سقف - طبقه منفی 1 | 2022-04-08 | 2.5
7.3 | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه منفی 1 | 2022-04-11 | 1
7.4 | بتن ریزی سقف - طبقه منفی 1 | 2022-04-12 | 0.5
7.5 | آرماتوربندی سقف - طبقه همکف | 2022-05-01 | 4
7.6 | قالببندی سقف - طبقه همکف | 2022-05-05 | 2.5
7.7 | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه همکف | 2022-05-08 | 1
7.8 | بتن ریزی سقف - طبقه همکف | 2022-05-09 | 0.5
7.9 | آرماتوربندی سقف - طبقه 1 | 2022-05-28 | 4
7.10 | قالببندی سقف - طبقه 1 | 2022-06-01 | 2.5
7.11 | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه 1 | 2022-06-04 | 1
7.12 | بتن ریزی سقف - طبقه 1 | 2022-06-05 | 0.5
7.13 | آرماتوربندی سقف - طبقه 2 | 2022-06-24 | 4
7.14 | قالببندی سقف - طبقه 2 | 2022-06-28 | 2.5
7.15 | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه 2 | 2022-07-01 | 1
7.16 | بتن ریزی سقف - طبقه 2 | 2022-07-02 | 0.5
7.17 | آرماتوربندی سقف - طبقه 3 | 2022-07-21 | 4
7.18 | قالببندی سقف - طبقه 3 | 2022-07-25 | 2.5
7.19 | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه 3 | 2022-07-28 | 1
7.20 | بتن ریزی سقف - طبقه 3 | 2022-07-29 | 0.5
8 | سفت کاری | 2022-06-06 | 228
8.1 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 3.5
8.2 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه همکف | 2022-07-03 | 4
8.3 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 1 | 2022-07-30 | 7.5
8.4 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 2 | 2022-08-07 | 7.5
8.5 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 0.5
8.6 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 2
8.7 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه منفی 1 | 2022-08-08 | 0.5
8.8 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 3 | 2022-08-15 | 7.5
8.9 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه همکف | 2022-08-15 | 1.5
8.10 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه همکف | 2022-08-17 | 2
8.11 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه همکف | 2022-08-17 | 1.5
8.12 | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - مشاعات | 2022-08-23 | 4
8.13 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 1 | 2022-08-23 | 2.5
8.14 | اجرای بلوکاژ کف حیاط - مشاعات | 2022-08-23 | 0.5
8.15 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 2 | 2022-08-26 | 2.5
8.16 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 1 | 2022-08-26 | 49
8.17 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه 1 | 2022-08-26 | 2
8.18 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - مشاعات | 2022-08-27 | 0.5
8.19 | ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 3 | 2022-08-29 | 2.5
8.20 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه 2 | 2022-08-29 | 2
8.21 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه 3 | 2022-09-01 | 2
8.22 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - مشاعات | 2022-09-03 | 0.5
8.23 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 2 | 2022-10-14 | 49
8.24 | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 3 | 2022-12-02 | 49
9 | تاسیسات فاز اول | 2022-03-25 | 166.5
9.1 | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت - مشاعات | 2022-03-25 | 1.5
9.2 | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 0.5
9.3 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه منفی 1 | 2022-06-10 | 0.5
9.4 | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه همکف | 2022-07-03 | 0.5
9.5 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه همکف | 2022-07-07 | 0.5
9.6 | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 1 | 2022-07-30 | 2.5
9.7 | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 1 | 2022-07-30 | 0.5
9.8 | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 2 | 2022-07-31 | 0.5
9.9 | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 3 | 2022-08-01 | 0.5
9.10 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 1 | 2022-08-02 | 3.5
9.11 | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه 1 | 2022-08-06 | 3
9.12 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 3.5
9.13 | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 2 | 2022-08-13 | 2.5
9.14 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه همکف | 2022-08-15 | 3.5
9.15 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 2 | 2022-08-16 | 3.5
9.16 | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه 2 | 2022-08-20 | 3
9.17 | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 3 | 2022-08-21 | 2.5
9.18 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه 1 | 2022-08-23 | 5
9.19 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 3 | 2022-08-24 | 3.5
9.20 | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه 3 | 2022-08-28 | 3
9.21 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه 2 | 2022-08-28 | 5
9.22 | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - مشاعات | 2022-08-31 | 1.5
9.23 | اجرای لوله کشی سرد و گرم - مشاعات | 2022-09-02 | 0.5
9.24 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه 3 | 2022-09-02 | 5
9.25 | نصب کف‌شور بام - مشاعات | 2022-09-02 | 0.5
9.26 | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه 1 | 2022-09-03 | 1
9.27 | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه 2 | 2022-09-04 | 0.5
9.28 | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه 3 | 2022-09-05 | 0.5
9.29 | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - مشاعات | 2022-09-06 | 0.5
9.30 | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - مشاعات | 2022-09-07 | 0.5
10 | کفسازی | 2022-06-06 | 94
10.1 | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه منفی 1 | 2022-06-06 | 9.5
10.2 | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه همکف | 2022-07-03 | 9.5
10.3 | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 1 | 2022-07-30 | 9.5
10.4 | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 2 | 2022-08-09 | 9.5
10.5 | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 1 | 2022-08-09 | 0.5
10.6 | اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 3 | 2022-08-19 | 9.5
10.7 | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 2 | 2022-08-19 | 0.5
10.8 | شیب بندی و پوکه ریزی بام - مشاعات | 2022-08-29 | 10
10.9 | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 3 | 2022-08-29 | 0.5
10.10 | عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - مشاعات | 2022-08-30 | 1.5
11 | سقف کاذب | 2022-09-02 | 22
11.1 | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه 1 | 2022-09-02 | 2
11.2 | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه 2 | 2022-09-12 | 2
11.3 | سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه 3 | 2022-09-22 | 2
12 | نازک کاری | 2022-08-07 | 110.5
12.1 | تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه منفی 1 | 2022-08-07 | 2
12.2 | تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه همکف | 2022-08-15 | 2
12.3 | تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه 1 | 2022-08-23 | 9.5
12.4 | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام - طبقه همکف | 2022-08-27 | 1.5
12.5 | سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام - مشاعات | 2022-08-29 | 4
12.6 | تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه 2 | 2022-09-02 | 9.5
12.7 | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه منفی 1 | 2022-09-02 | 2
12.8 | تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه 3 | 2022-09-12 | 9.5
12.9 | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه همکف | 2022-09-12 | 2
12.10 | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه 1 | 2022-09-22 | 9.5
12.11 | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه 2 | 2022-10-02 | 9.5
12.12 | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 0.5
12.13 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 0.5
12.14 | سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه 3 | 2022-10-12 | 9.5
12.15 | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه همکف | 2022-10-12 | 0.5
12.16 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - طبقه همکف | 2022-10-12 | 2
12.17 | موزائیک و کف پوش - طبقه منفی 1 | 2022-10-22 | 4
12.18 | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 1 | 2022-10-22 | 1
12.19 | درب و کمد چوبی - طبقه 1 | 2022-10-22 | 1.5
12.20 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - طبقه 1 | 2022-10-22 | 1.5
12.21 | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 2 | 2022-10-23 | 1
12.22 | پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 3 | 2022-10-24 | 1
12.23 | درب و کمد چوبی - طبقه 2 | 2022-10-24 | 1.5
12.24 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - طبقه 2 | 2022-10-24 | 1.5
12.25 | سنگ قرنیز دیوارها - طبقه منفی 1 | 2022-10-26 | 3.5
12.26 | موزائیک و کف پوش - طبقه همکف | 2022-10-26 | 4
12.27 | درب و کمد چوبی - طبقه 3 | 2022-10-26 | 1.5
12.28 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - طبقه 3 | 2022-10-26 | 1.5
12.29 | درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ... - مشاعات | 2022-10-28 | 3.5
12.30 | تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه 1 | 2022-10-28 | 1.5
12.31 | سنگ قرنیز دیوارها - طبقه همکف | 2022-10-30 | 3.5
12.32 | موزائیک و کف پوش - مشاعات | 2022-10-30 | 7
12.33 | تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه 2 | 2022-10-30 | 1.5
12.34 | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه 1 | 2022-10-30 | 1
12.35 | تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه 3 | 2022-11-01 | 1.5
12.36 | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه 2 | 2022-11-01 | 1
12.37 | سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 1 | 2022-11-03 | 3
12.38 | تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه 3 | 2022-11-03 | 1
12.39 | سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 2 | 2022-11-06 | 3
12.40 | نصب سنگ پله - طبقه منفی 1 | 2022-11-06 | 2.5
12.41 | سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 3 | 2022-11-09 | 3
12.42 | نصب سنگ پله - طبقه همکف | 2022-11-09 | 2.5
12.43 | سنگ قرنیز دیوارها - مشاعات | 2022-11-12 | 0.5
12.44 | نصب سنگ پله - طبقه 1 | 2022-11-12 | 3
12.45 | نصب سنگ پله - طبقه 2 | 2022-11-15 | 3
12.46 | نصب سنگ پله - طبقه 3 | 2022-11-18 | 3
12.47 | نصب سنگ درپوش - مشاعات | 2022-11-21 | 1
12.48 | نرده راه پله - طبقه منفی 1 | 2022-11-21 | 0.5
12.49 | نرده راه پله - طبقه همکف | 2022-11-22 | 0.5
12.50 | نرده راه پله - طبقه 1 | 2022-11-23 | 0.5
12.51 | نرده راه پله - طبقه 2 | 2022-11-24 | 0.5
12.52 | نرده راه پله - طبقه 3 | 2022-11-25 | 0.5
13 | نماسازی | 2022-08-27 | 15
13.1 | اجرای آجر یا سنگ نما - مشاعات | 2022-08-27 | 15
14 | کاشی و سرامیک | 2022-08-30 | 14.5
14.1 | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 1 | 2022-08-30 | 1
14.2 | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه منفی 1 | 2022-08-30 | 0.5
14.3 | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه همکف | 2022-08-31 | 0.5
14.4 | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 1 | 2022-08-31 | 3
14.5 | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 1 | 2022-09-03 | 2.5
14.6 | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 2 | 2022-09-03 | 1
14.7 | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 2 | 2022-09-04 | 3
14.8 | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 2 | 2022-09-07 | 2.5
14.9 | نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 3 | 2022-09-07 | 1
14.10 | نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 3 | 2022-09-08 | 3
14.11 | کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 3 | 2022-09-11 | 2.5
15 | تاسیسات فاز دوم | 2022-08-28 | 129
15.1 | سیم کشی و کابل کشی - طبقه منفی 1 | 2022-08-28 | 8
15.2 | سیم کشی و کابل کشی - طبقه همکف | 2022-09-05 | 7.5
15.3 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه منفی 1 | 2022-09-05 | 0.5
15.4 | نصب چراغها - طبقه منفی 1 | 2022-09-06 | 0.5
15.5 | سیم کشی و کابل کشی - طبقه 1 | 2022-09-13 | 11
15.6 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه همکف | 2022-09-13 | 1
15.7 | نصب چراغها - طبقه همکف | 2022-09-14 | 0.5
15.8 | سیم کشی و کابل کشی - طبقه 2 | 2022-09-24 | 11
15.9 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 1 | 2022-09-24 | 3
15.10 | نصب چراغها - طبقه 1 | 2022-09-27 | 0.5
15.11 | سیم کشی و کابل کشی - طبقه 3 | 2022-10-05 | 11
15.12 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 2 | 2022-10-05 | 3
15.13 | نصب چراغها - طبقه 2 | 2022-10-08 | 0.5
15.14 | سیم کشی و کابل کشی - مشاعات | 2022-10-16 | 2.5
15.15 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 3 | 2022-10-16 | 3
15.16 | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی - طبقه منفی 1 | 2022-10-17 | 0.5
15.17 | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه منفی 1 | 2022-10-18 | 2.5
15.18 | کلید و پریز و سایر اقلام برقی - مشاعات | 2022-10-19 | 0.5
15.19 | نصب چراغها - طبقه 3 | 2022-10-19 | 0.5
15.20 | نصب چراغها - مشاعات | 2022-10-20 | 0.5
15.21 | ساخت و نصب سیستم آتش نشانی - طبقه همکف | 2022-10-26 | 0.5
15.22 | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه همکف | 2022-10-27 | 2
15.23 | نصب پکیج - طبقه 1 | 2022-11-17 | 0.5
15.24 | نصب اسپلیت - طبقه 1 | 2022-11-17 | 0.5
15.25 | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه 1 | 2022-11-17 | 2.5
15.26 | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 1 | 2022-11-17 | 6
15.27 | نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه 1 | 2022-11-18 | 2
15.28 | نصب پکیج - طبقه 2 | 2022-12-08 | 0.5
15.29 | نصب اسپلیت - طبقه 2 | 2022-12-08 | 0.5
15.30 | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه 2 | 2022-12-08 | 2.5
15.31 | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 2 | 2022-12-08 | 6
15.32 | نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه 2 | 2022-12-09 | 2
15.33 | نصب پکیج - طبقه 3 | 2022-12-29 | 0.5
15.34 | نصب اسپلیت - طبقه 3 | 2022-12-29 | 0.5
15.35 | ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه 3 | 2022-12-29 | 2.5
15.36 | نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 3 | 2022-12-29 | 6
15.37 | نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه 3 | 2022-12-30 | 2
16 | نقاشی | 2022-10-02 | 82.5
16.1 | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه منفی 1 | 2022-10-02 | 9.5
16.2 | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه همکف | 2022-10-12 | 8.5
16.3 | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه 1 | 2022-10-22 | 20.5
16.4 | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه 2 | 2022-11-12 | 20.5
16.5 | اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه 3 | 2022-12-03 | 20.5
17 | آسانسور | 2022-10-19 | 5
17.1 | تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور - مشاعات | 2022-10-19 | 5
18 | آنتن مرکزی | 2022-10-19 | 1.5
18.1 | نصب آنتن مرکزی - مشاعات | 2022-10-19 | 0.5
18.2 | نصب ماهواره مرکزی - مشاعات | 2022-10-20 | 0.5
19 | برچیدن کارگاه | 2023-01-20 | 1.5
19.1 | برچیدن کارگاه - مشاعات | 2023-01-20 | 1.5

## نمودار S Curve
ردیف | ماه | ضریب وزنی تجمعی
1 | اسفند 1400 | 909.09
2 | فروردین 1401 | 1624.44
3 | اردیبهشت 1401 | 2324.89
4 | خرداد 1401 | 3994.04
5 | تیر 1401 | 5081.97
6 | مرداد 1401 | 7853.95
7 | شهریور 1401 | 13800.3
8 | مهر 1401 | 17675.11
9 | آبان 1401 | 20938.9
10 | آذر 1401 | 23144.56
11 | دی 1401 | 24426.23
12 | بهمن 1401 | 24441.13